Može se izabrati samo jedno područje unutar kojeg će se provoditi projekt. Odabrano područje je P2 b.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih: (ovdje se možda potkrala pogreška s obzirom da ima dva slova a.)

a. Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;

a. Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;

b. Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;

c. Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju;

Područje aktivnosti projekta iz točke 6. Natječaja  je P2 (B) Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih

POTREBAN: Detaljan program i plan provedbe projekta (ako se projektom provede aktivnosti edukacije)

Opći i specifični ciljevi

Opći cilj projekta je potaknuti djecu i mlade s posebnim naglaskom na darovitu djecu na području Grada Splita da kroz izvaninstitucionalno obrazovanje temeljnog na redovitom odgojno-obrazovnom sustavu steknu i razviju osnovna i dodatna znanja i vještine, koja će u konačnici doprinijeti poboljšaju kvalitete njihovog života i života drugih ljudi te stvaranju aktivnijeg građanstva našeg društva. (ili u proces cjeloživotnog učenja).

Specifični ciljevi su:

* potaknuti razvoj kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničke vještine kod djece i mladih razvojem vlastitih rješenja za društvene probleme kroz radionice (mjerljivi pokazatelji: održano 6 radionica, izrađeno brošure i letci o…)
* obogatiti odgojeno-obrazovni nastavni program angažiranjem stručnjaka iz područja socijalnog poduzetništva i kreiranja poslovnih planova (BMC)
* promicati jednakopravnost i socijalnu uključenost kod djece i mladih (1 brošura „vodič za srednjoškolce s invaliditetom“)
* promovirati elemente osobne odgovornosti za osobni i profesionalni rast i razvoj djece i mladih kroz inspirativne govore

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | NOSITELJI/PARTNERI | ULOGE | PERIOD AKTIVNOSTI | REZULTATI | NAPOMENE |
| 1. Održavanje ciklusa od 6 radionica na temu socijalnog poduzetništva „od problema do rješenja“ | Liberato | Organizator, nositelj provedbe i koordinator aktivnosti.  Organizacija i provedba nabava osnovnih materijala potrebnih za provedbu aktivnosti (pisaći pribor, post it papirići za BMC ili papiri u boji, ako bude moguće financirati) | od veljača 2024. do svibanj 2024. | * Održano 6 radionica na temu socijalnog poduzetništva „od problema do rješenja“ |  |
| SPIK@ | ? pitat ću Stipu što je s ovim ? |
| CEDRA | Zadužena je za održavanje 1 radionice u prostorima EUŠ, učenicima srednjih razreda, na temu „Socijalno poduzetništvo – od problema do rješenja“ s naglaskom primjere iz prakse o socijalnom poduzetništvu te analiziranju i sugeriranje učenicima smjera djelovanja s obzirom na probleme koje su učenici uočili u svom okruženje. |
| EUŠ | Pružaju prostor i publiku (djecu i mlade) za održavanje radionica.  Stručna služba EUŠ, pruža kontinuiranu suradnju i logističku potporu ovoj aktivnosti.  Profesori (osoba zadužena za provedbu ovog projekta u njihovoj šk) zadužena je za uspostavljanje, održavanje i razvoj kontinuirane komunikacije između Udruge Liberato i EUŠ. (kako bi se izbjegle moguće nepravilnosti) Također, zadužen je za pravodobno pružanje informacija Udruzi Liberato o svim mogućim preinakama koje bi se mogle dogoditi s obzirom na nastavna i vremenska ograničenja koja ustanova ima. |
| Antonija Roje | Zadužena je za održavanje 1 radionice u prostorima EUŠ, učenicima srednjih razreda, na temu „Socijalno poduzetništvo – od problema do rješenja“ s naglaskom na pojmovno određenje, definiranje i primjere iz prakse o socijalnom poduzetništvu. |
| Ivona Jukić | Zadužena je za održavanje 2 radionice u prostorima EUŠ, učenicima srednjih razreda, na temu „Socijalno poduzetništvo – od problema do rješenja“ s naglaskom na BMC poslovni model.  U ulozi je stručnjaka za razvoj poslovnih ideja kroz poslovni BMC model.  Srednjoškolcima će pružati mentorstvo kroz izradu vlastitih ideja. |
| Ivana (žuss) | Zadužena je za održavanje 1 radionice u prostorima EUŠ, učenicima srednjih razreda, na temu „Socijalno poduzetništvo – od problema do rješenja“ s naglaskom na inspirativni govor o preprekama s kojima su se susreli na privatnom i poslovnom rastu i razvoju.  Održava radionicu zajedno s Ivanom (žuss) i Stipom Margićem (Liberato) |
| Ivan (žuss) | Zadužena je za održavanje 1 radionice u prostorima EUŠ, učenicima srednjih razreda, na temu „Socijalno poduzetništvo – od problema do rješenja“ s naglaskom na inspirativni govor o preprekama s kojima su se susreli na privatnom i poslovnom rastu i razvoju.  Održava radionicu zajedno s Ivanom (žuss) i Stipom Margićem (Liberato) |
| Stipo Margić (Liberato) | Zadužena je za održavanje 1 radionice u prostorima EUŠ, učenicima srednjih razreda, na temu „Socijalno poduzetništvo – od problema do rješenja“ s naglaskom na inspirativni govor o preprekama s kojima su se susreli na privatnom i poslovnom rastu i razvoju.  Održava radionicu zajedno s Ivanom (žuss) i Ivanom (žuss) |
| 1. Priprema i izrada radnih i edukativnih materijala za ciklus radionica o socijalnom poduzetništvu | Liberato | Koordinacija u izradi materijala za predmetne radionice, izradi BMC forme s pripadajućim priručnikom te brošure „Socijalno poduzetništvo-„od problema do rješenja“  Organizacija i ugovaranje pripreme i provedbe izrade i provedbe gore navedenih materijala.  Ugovaranje grafičkog stručnjaka (dizajniranje, uređivanje, sugeriranje promjena i pripremu za tiskanje gore navedenih materijala).  Ugovaranje tvrtke za tiskanje navedenih materijala. |  | * Izrađeno 6 prezentacija za 6 predmetnih radionica * Izrađena BMC forma s pripadajućim priručnikom o izradi poslovnog modela i tiskano u xx primjeraka (odredite koliko) * Izrađen 1 edukativni materijal i tiskan u xx primjeraka – ovdje definirajte obvezno o kojem edukativnom materijalu se radi – priručnik, brošura, vodič ili nešto drugo, u koliko primjeraka i kome je namijenjen * Brošura „Uvod u socijalno poduzetništvo“ * Namijenjeno srednjoškolcima za provedbu za ciklusa radionica   Ovo je upitno:   * Cca 20 str. * Cca 50 primjeraka | Lektorirati će volonteri udruge Liberato.  volonter/član udruge Liberato (Filip) |
| CEDRA | Svojim znanjem i iskustvom biti će zaduženi za kreiranje sadržaja brošure „Uvod o socijalnom poduzetništvu“, u suradnji s Udrugom Liberato i Antonijom Rojo. |
| Antonija Roje | Nositelj aktivnosti (može li se ovo staviti ili Liberato mora biti nositelj)  Svojim stručnim i praktičnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom biti će zadužena za kreiranje sadržaja brošure „Uvod o socijalnom poduzetništvu“, u suradnji s Udrugom Liberato i CEDROM SPLIT. |
| Ivona Jukić | Nositelj aktivnosti (može li se ovo staviti ili Liberato mora biti nositelj)  Svojim stručnim i praktičnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom biti će zadužena za kreiranje BMC forma te sadržaja priručnika o izradi poslovnog modela u suradnji sa Udrugom Liberato i Sveučilištem u Splitu. |
| Žuss | Mislim da u ovoj aktivnosti nemaju ulogu ili se varam?  Pada mi na pamet sljedeće:  Sudjelovanje u kreiranju sadržaja brošure „Uvod o socijalnom poduzetništvu“, u suradnji s Udrugom Liberato, CEDROM SPLIT i Antonijom Rojem. Pružanjem informacija o praktičnim primjerima koji će pomoći djeci i mladima da shvate široku mogućnost primjene „socijalnog poduzetništva“ i izdvajanjem problema koje se svakodnevno rješavaju primjenom socijalnog poduzetništva. |
| 1. Konferencija/izlaganja na gore navedene probleme s problemima i rješenjima istih. | SPIK@ (ako konferencija bude održana u njihovim prostorima) ili UNIST (ako bude održana na Sveučilišnom odjelu za stručne studije) | Osigurati će prostor, tehnologiju i opremu potrebnu za održavanje završne konferencije.  Profesori će UNISTA kao partneri aktivno će sudjelovati u organizaciji događaja. (Roje i Jukić) | lipanj 2024. | * provedena završna projekta konferencija za min. 20 projektnih dionika i javnosti | TROŠKOVI OVE AKTIVNOSTI (ovo je čisto okvirno)  Moderator konferencije (Ivana? Član udruge Liberato, definirati iznos)  Organizacija osvježenja za sudionike konferencije (definirati iznos)  volonter/član udruge Liberato (Filip) |
| CEDRA | Sudjelovati će u kreiranju i održavanju događaja. |
| udruga Liberato | Biti će nositelj ove aktivnosti te će u koordinaciji sa svim partnerima sastaviti plan održavanja konferencije i njenog sadržaja.  Zadužena za ugovaranje cateringa za osvježenje sudionika konferencije. |
| ŽUSS | Sudjelovati će u kreiranju i održavanju događaja. |
| SDŽ | Kao rezultat dobre suradnje i prakse, netko od njegovih predstavnika gostovati će na konferenciji. |
| 1. Izrada vodiča za srednjoškolce s invaliditetom | Udruga Liberato, (treba nadodati osobe koje će surađivati na distribuciji podataka) | NOSITELJ AKTIVNOSTI. Koordinacija u izradi brošure „Vodiča za srednjoškolce s invaliditetom“ s SDŽ-om.  Organizacija i ugovaranje pripremnih i provedbenih radnji za kreiranje sadržaja i tiskanje brošure „Vodiča za srednjoškolce s invaliditetom“.  Ugovaranje grafičkog stručnjaka (dizajniranje, uređivanje, sugeriranje promjena i pripremu za tiskanje).  Ugovaranje tvrtke za tiskanje navedenih materijala. | od listopada 2023. do svibnja 2024. | * Izrađen vodič za srednjoškolce s invaliditetom za područje Grada Splita i tiskano u xx primjeraka | Lektorirati će volonteri udruge Liberato.  volonter/član udruge Liberato (Filip) |
| SDŽ | Pružati relevantne informacije o pristupačnosti srednjih škola na području Grada Splita. Sudjeluju u kreiranju sadržaja brošure „vodiča za srednjoškolce s invaliditetom“ |
| 1. Izrada audio verzije „Vodič za srednjoškolce s invaliditetom“ | Udruga Liberato | Distribuirati napravljenu brošuru „vodiča za srednjoškolce s invaliditetom“ ŽUSS s ciljem kreiranja njene audio verzije. | lipanj 2024. | * Izrađena 1 audio verzija „Vodiča za srednjoškolce s invaliditetom“ |  |
| ŽUSS | NOSITELJ AKTIVNOSTI. Izrada audio verzije brošure „vodiča za srednjoškolce s invaliditetom“ |
| 1. Praćenje provedbe i vrednovanje projekta | Udruga Liberato | Praćenje provedbe svih aktivnosti u zadanom roku s definiranim rezultatima.  Izrada anketnih upitnika za procjenu stečenih znanja na početku i na kraju ciklusa radionica.  Izrada anketnih upitnika za ocjenu kvalitete provedenih radionica.  Prikupljanje podataka o kvaliteti provedbe radionica o socijalnom poduzetništvu. | od listopada 2023. do kolovoza 2024. | * provedene sve projektne aktivnosti s definiranim rezultatima i u definiranom roku, izrađeno narativno i financijsko završno izvješće projekta * prikupljeni i analizirani podaci o kvaliteti provedenih radionica o socijalnom poduzetništvu te izrađeno evaluacijsko izvješće | TROŠKOVI AKTIVNOSTI (ovo je čisto okvirno):  Izrada evaluacijskih obrazaca (troškovi tiskanja)  Osvježenje za organizaciju sastanaka (u uredu udruge Liberato)  volonter/član udruge Liberato (Filip) |
| CEDRA | Izrada narativnog i financijskog završnog izvješća projekta.  Analizirati podatke o kvaliteti provedenih radionica o socijalnom poduzetništvu te izraditi evaluacijsko izvješće |

CIKLUS od 6 PREDAVANJA I RADIONICA na temu socijalnog poduzetništva „od problema do rješenja“:

1. Uvod u socijalno poduzetništvo (radionica o spoznaji društvenih problema u našem okruženju, učenici će raditi u grupa te će koristiti digitalne izvore i kreirati popis društvenih problema s kojima se oni susreću ili su čuli da postoje) (ROJE - UNIST)
2. Motivirajući govori o problemima/izazovima s kojima su se kroz svoj osobni i karijerni razvoj susreli Stipo Margić, Ivan i Ivana iz županijske udruge slijepih Split. (LIBERATO, ŽUS)
3. CEDRA – prezentirati srednjoškolcima postojeće društvene probleme u lokalnoj zajednici te identificirati područja u koja bi srednjoškolci mogli aktivno sudjelovati te doprinijeti rješavanju društvenog problema. Radionica: Prezentiranje postojećih društvenih problema koje su učenici spoznali i objasniti će zbog čega smatraju da će svojim radom moći doprinijeti njegovom smanjenju/rješavanju. Razvijanje njihove problematike koje su spoznaji te kreiranje mogućih ideja na koji način mogu doprinijeti rješavanju problema. CEDRA će kao mentor usmjeravati učeniku ka rješavanju društvenih problema kroz savjetovanje. (CEDRA)
4. Razvoj socijalno poduzetničkih ideja kroz BMC (IVONA JUKIĆ - UNIST)
   1. Učenici će razvijati svoje socijalne poduzetničke ideje, uz podršku mentora
   2. Izrada poslovnih planova za socijalne poduzetničke projekte
5. Nastavak razvoja socijalno poduzetničkih ideja kroz BMC (IVONA JUKIĆ - UNIST)
   1. Učenici će razvijati svoje socijalne poduzetničke ideje, uz podršku mentora
   2. Izrada poslovnih planova za socijalne poduzetničke projekte
6. Prezentacija rješenja publici
   1. Učenici će imati priliku predstaviti svoje rješenje društvenog problema
   2. Prezentacija ideje, poslovnog plana i potencijalnog utjecaja na zajednicu
   3. Pitanja i povratne informacije od publike i stručnjaka
   4. Zaključna rasprava i refleksija o naučenom tijekom cijelog ciklusa